## Bitacora 2018-2019
No. | Tipo | Resumen | Fecha | Hora | Solución | Fecha | Hora | Atendido
1 | Actividad | Se empezó a realizar la creación de cuentas de usuario de la sefiplan como de dependencias | 2018-12-03 |  | Atendido
2 | Incidente | Se presento un detalle al mostrar los grupos a los que pertenecen los usuarios en el dominio. Este derivo de un detalle en una política en el directorio activo que se vio afectada a causa de la migración del active directory. | 2018-12-04 |  | Atendido
3 | Actividad | Se realizo creaciones de usuarios de la secretaria de finanzas como de dependencias de gobierno hasta el momento se han creado 153 usuarios. | 2018-12-04 |  | Atendido
4 | Actividad | Se ha procedido a dar acceso a usuarios a determinadas bases de datos para su administración. Dicho servicio se vio pausado por ordenes del director. | 2018-12-04 |  | Atendido
5 | Actividad | Se ha procedido a dar de baja a 34 usuarios del directorio activo. | 2018-12-04 |  | Atendido
6 | Actividad | Se renombro el archivo DDTSJW.DAT a DDTSJW.2da.Diciembre.2018.DAT lo solicito el ing joaquin del tribunal. | 2018-12-05 |  | Atendido
7 | Actividad | se inicio el servicio del servidor gevdexter | 2018-12-05 |  | Atendido
8 | Actividad | Se ha procedido a dar acceso a usuarios a determinadas bases de datos para su administración. Dicho servicio se vio pausado por ordenes del director. | 2018-12-05 |  | Atendido
9 | Actividad | Actualizar logo de la sefiplan en los kioscos de impresión | 2018-12-05 |  | Atendido
10 | Actividad | Proporcionar papel tapiz al subdirector de inovaccion tecnologica | 2018-12-06 |  | Atendido
11 | Actividad | Se realizo creaciones de usuarios de la secretaria de finanzas como de dependencias de gobierno hasta el momento se han creado 287 usuarios. | 2018-12-06 |  | Atendido
12 | Incidente | hubo una variación en el voltaje de la corriente eléctrica a las 9:00 por lo cual la infraestructura se vio afectada apagando los equipos del site. Los servicios se restablecieron hora y media despues. | 2018-12-07 |  | Atendido
13 | Actividad | Como parte del proceso de migración del directorio activo 2003 al 2016 se deshabilito una politica permisos de administración a usuarios, para que el cambio requerido de proceso de migracion permitiera que el usuario que se esta ocupando para dicho proceso tuviera privilegios elevados. Derivado de esto se nos reporto que un usuario podía accesar a la administración de otros equipos. Este lapso duro 15 minutos en los cuales se volvio a configurar dicha politica en la cual se le quito el privilegio elevado la politica. Se forzo la politica en el equipo del usuario y ya no tuvo aceso al equipo. | 2018-12-07 |  | Atendido
14 | Incidente | Nos reporta Felipe Hernandes de SGG, que desde principio de mes de ha dejado de generar los archivos de respaldo SQL de su Servidor DXALSSGG2 (10.87.128.253), se reviso los trabajos programados y se encontro que la ruta a donde se tiene programada es d:/Mssql/backup, revisando la ruta se encontro renombrada como d:/Mssql_/Backup, se procedio a renombrarla y se probo su funcionamiento satisfactoriamente. | 2018-12-11 |  | Atendido
15 | Incidente | Reinicio del SR (OVH, cajeros y app que apuntan a la bd de sr) debido a una saturación de transacciones por latencia en la red DMZ se esta en el analisis junto con seguridad informatica para identificar y atacar dicho detalle | 2019-01-18 |  | Atendido |  |  | ptablas
16 | Incidente | Debido a una falla en el voltaje de la corriente electrica el servidor de controlador de dominio de palacio de gobierno estuvo fuera de linea de 8:00 a 8:50 hrs. Despues de dicha hora su servicio fue restablecido. | 2019-02-12 |  | Atendido |  |  | jsaldanac
17 | Incidente | debido a una falla en las bandas y 3 fusibles del compresor del clima de confort del lado derecho se vio afectado su funcionamiento. Por lo cual estuvo fuera de servicio de 8:00 am a 11:00 am. Se remplazaron las bandas y se encuentra ya operable. Tambien se comento que se debe de dar su mantenimiento ya que pasaron 6 meses del ultimo | 2019-02-14 |  | Atendido |  |  | jsaldanac
18 | Incidente | Se realizo una reubicación del material planafort para mejorar el fluyo de aire de los climas de confort para el confinamiento del site. | 2019-02-14 |  | Atendido |  |  | jsaldanac
19 | Incidente | Debido a una falla en las bandas plasticas que perfmiten el funcionamiento de uno de los climas Emerson situados en el site central, el aparato estuvo fuera de servicio de las 8 am a las 10.15 am. El personal de servicios generales repusieron las mencionadas bandas B040, Mencionan que deben reemplazarse por las B038, Mencionan nuevamente el mantenimiento Que debe realizarse cada 6 meses | 2019-02-28 |  | Atendido |  |  | jsayagot
20 | Actividad | Se realizo limpieza en los servidores y equipos de comunicaciones como de seguridad los cuales se encuentran en el site | 2019-03-12 |  | Atendido |  |  | jsaldanac
21 | Actividad | Se realizo limpieza en los servidores y equipos de comunicaciones como de seguridad los cuales se encuentran en el site | 2019-03-13 |  | Atendido |  |  | jsaldanac
22 | Actividad | Se esta realizando el cambio de contraseñas a aplicativos y bases de datos el cual los esta realizando pedro tablas con cada uno de los desarrolladores. | 2019-03-15 |  | Atendido |  |  | jsaldanac
23 | incidente | Hubo una variacion en el voltaje de cfe.a las 1:58 am. El cual no afecto el funcionamiento de los servidores. Entro sin problema el ups | 2010-04-19 |  | Atendido |  |  | jsaldanac
24 | incidente | Hubo una variacion en el voltaje de cfe.a las 1:41 pm. El cual no afecto el funcionamiento de los servidores. Entro sin problema el ups | 2005-05-19 |  | Atendido |  |  | jsaldanac